## CONFIG
EY — Configuración del Proyecto
Clave | Valor | Descripción
PROYECTO | Nombre del Proyecto | Nombre completo del proyecto
CLIENTE | Cliente S.A. | Razón social del cliente
PM | Nombre Project Manager | Project Manager responsable
FECHA | 18 Junio 2026 | Fecha del reporte (texto libre)
RAG | Amber | Estado: Green / Amber / Red

## KPIs
EY — Indicadores Clave (KPIs)
KPI | Unidad | Meta | Real | Tendencia | Estado
Disponibilidad Sistema | % | 99.5 | 98.2 | Baja | Rojo
Tiempo de Respuesta | ms | 200 | 185 | Sube | Verde
Satisfacción Usuario | % | 85 | 78 | Sube | Amarillo
Cobertura de Pruebas | % | 80 | 72 | Sube | Amarillo
Incidentes Críticos | # | 0 | 2 | Baja | Rojo
Entregables a Tiempo | % | 90 | 85 | Sube | Verde

## PRESUPUESTO
EY — Presupuesto (CAPEX / OPEX)
Categoria | Item | Presupuesto | Ejecutado
CAPEX | Infraestructura Cloud | 80000 | 72000
CAPEX | Licencias Software | 45000 | 44800
CAPEX | Equipamiento | 20000 | 18500
OPEX | Consultores EY | 120000 | 95000
OPEX | Personal Interno | 60000 | 48000
OPEX | Capacitaciones | 15000 | 12500
OPEX | Gastos Operativos | 10000 | 11200

## RIESGOS
EY — Registro de Riesgos
ID | Descripcion | Probabilidad | Impacto | Severidad | Propietario | Estado | Plan_Mitigacion
R-01 | Retraso en migración de datos | Alta | Alto | Alto | TI Lead | Activo | Plan de contingencia con rollback
R-02 | Resistencia al cambio usuarios | Alta | Medio | Alto | Change Mgr | En mitigación | Programa de comunicación y capacitación
R-03 | Falta de recursos TI cliente | Media | Alto | Alto | PM | Activo | Escalamiento con patrocinador
R-04 | Integración API terceros | Media | Medio | Medio | Arquitecto | Activo | Pruebas de integración tempranas
R-05 | Seguridad de datos sensibles | Baja | Alto | Medio | CISO | En mitigación | Auditoría de seguridad mensual
R-06 | Cambio de requerimientos | Media | Bajo | Bajo | PM | Activo | Change control process establecido

## CRONOGRAMA
EY — Cronograma (Actividades Ponderadas)
Fase | Actividad | Peso | Avance_Real | Avance_Base | Estado | Responsable | Fecha_Inicio | Fecha_Fin
Análisis | Levantamiento de requerimientos | 3 | 100 | 100 | Completado | PM | 2026-01-15 | 2026-01-30
Análisis | Validación con stakeholders | 2 | 100 | 100 | Completado | PM | 2026-01-31 | 2026-02-14
Análisis | Aprobación de requerimientos | 1 | 100 | 100 | Completado | Sponsor | 2026-02-15 | 2026-02-28
Diseño | Arquitectura técnica | 4 | 100 | 100 | Completado | Arquitecto | 2026-03-01 | 2026-03-20
Diseño | Diseño de base de datos | 3 | 100 | 100 | Completado | DBA Lead | 2026-03-10 | 2026-03-31
Diseño | Prototipo de interfaces | 2 | 100 | 100 | Completado | UX Lead | 2026-03-15 | 2026-04-05
Desarrollo | Sprint 1 — Core backend | 5 | 100 | 100 | Completado | Dev Lead | 2026-04-01 | 2026-04-30
Desarrollo | Sprint 2 — Frontend | 4 | 75 | 90 | En curso | Dev Lead | 2026-05-01 | 2026-05-31
Desarrollo | Sprint 3 — Integraciones | 4 | 30 | 60 | Retrasado | Arquitecto | 2026-05-15 | 2026-06-15
Desarrollo | Pruebas unitarias | 3 | 60 | 80 | En curso | QA Lead | 2026-04-15 | 2026-06-15
UAT | Preparación ambiente UAT | 2 | 20 | 50 | Retrasado | TI Lead | 2026-06-01 | 2026-06-15
UAT | Pruebas funcionales con usuarios | 4 | 0 | 0 | Pendiente | PM | 2026-06-16 | 2026-06-30
UAT | Corrección de defectos | 3 | 0 | 0 | Pendiente | Dev Lead | 2026-07-01 | 2026-07-15
Go-Live | Capacitación usuarios finales | 3 | 0 | 0 | Pendiente | Change Mgr | 2026-07-15 | 2026-07-25
Go-Live | Migración de datos producción | 4 | 0 | 0 | Pendiente | DBA Lead | 2026-07-26 | 2026-07-31
Go-Live | Cutover y puesta en marcha | 5 | 0 | 0 | Pendiente | PM | 2026-07-31 | 2026-07-31

## GOBIERNO
EY — Gobierno (Decisiones / Issues / Acciones)
Tipo | ID | Descripcion | Propietario | Fecha_Limite | Estado
Decision | D-01 | Selección de proveedor cloud: AWS | CTO | 2026-02-01 | Cerrado
Decision | D-02 | Arquitectura de microservicios aprobada | Arquitecto | 2026-03-15 | Cerrado
Decision | D-03 | Definición de SLAs de producción | PM | 2026-06-30 | Abierto
Issue | I-01 | Acceso a datos de producción para pruebas | DBA Lead | 2026-06-20 | Abierto
Issue | I-02 | Disponibilidad del equipo cliente reducida | PM | 2026-06-10 | Vencido
Issue | I-03 | Licencias adicionales requeridas | Procurement | 2026-07-01 | En progreso
Accion | A-01 | Revisar y firmar SLAs con TI cliente | PM | 2026-06-25 | Pendiente
Accion | A-02 | Actualizar plan de capacitación | Change Mgr | 2026-06-30 | En progreso
Accion | A-03 | Completar pruebas de regresión Sprint 2 | QA Lead | 2026-06-18 | Vencido
Accion | A-04 | Preparar ambiente UAT | TI Lead | 2026-07-05 | Pendiente

## INSTRUCCIONES
EY — Instrucciones de uso
HOJA | CAMPO CLAVE | INSTRUCCIÓN
CONFIG | RAG | Valores válidos: Green / Amber / Red
KPIs | Tendencia | Valores válidos: Sube / Baja / Estable
KPIs | Estado | Valores válidos: Verde / Amarillo / Rojo
PRESUPUESTO | Categoria | Valores válidos: CAPEX / OPEX
RIESGOS | Probabilidad | Valores válidos: Alta / Media / Baja
RIESGOS | Impacto | Valores válidos: Alto / Medio / Bajo
RIESGOS | Severidad | Valores válidos: Alto / Medio / Bajo
RIESGOS | Estado | Valores válidos: Activo / En mitigación / Cerrado
CRONOGRAMA | Peso | Número entero: importancia relativa (ej. 1–5)
CRONOGRAMA | Avance_Real | Número 0–100 (% completado real)
CRONOGRAMA | Avance_Base | Número 0–100 (% que debería estar hoy según el plan)
CRONOGRAMA | Estado | Valores válidos: Completado / En curso / Retrasado / Pendiente
GOBIERNO | Tipo | Valores válidos: Decision / Issue / Accion
GOBIERNO | Estado | Valores válidos: Abierto / Cerrado / En progreso / Vencido / Pendiente